## 本周完成
本周完成
月份 | 开始日期 | 截止日期 | 周次 | 任务类型 | 任务内容 | 相关项目 | 责任人 | 任务性质 | 计划完成（%） | 实际完成（%） | 备注说明
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 衢州现场胶片文件过大采集到按需接口报错问题修复测试验证 | POD | 贾苗 |  | 100 | 100
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 按需修复BUG验证，配合自助的需求功能点测试 | POD | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 第5周 | 技术支持 | 余礼载现场影像C-GET采集被拒绝问题 | IMCIS-1 | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 自助打印两个需求功能测试。 | 自助打印 | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 第5周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复，前后端整合，部署 | Others | 贾苗 | 计划 | 100 | 100
10月 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 第4周 | 测试开发 | 不用uwisg部署flask到ngixe，验证该方法不可取，没有uwisg需要手动启动flask服务。 | Others | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
09月 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 第4周 | 需求确认 | 1235452584 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 54254
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试开发 | 收款方sddlfj/sdjlf;sjf;lsdff sk 发给你讽德诵功减肥了sjf合适的话福克斯大家好付款了圣诞节 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费水电费水电费水电费
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试预研 | 水电费幸福就开始交电话费开会电费卡好看的哦的减肥了空间阿夫林静安寺砥砺奋进熟练度空间分离式的打飞机垃圾发电量记录卡时代峻峰垃圾都发了 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费
09月 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 第4周 | 需求确认 | 1235452584 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 54254
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试开发 | 收款方sddlfj/sdjlf;sjf;lsdff sk 发给你讽德诵功减肥了sjf合适的话福克斯大家好付款了圣诞节 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费水电费水电费水电费
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试预研 | 水电费幸福就开始交电话费开会电费卡好看的哦的减肥了空间阿夫林静安寺砥砺奋进熟练度空间分离式的打飞机垃圾发电量记录卡时代峻峰垃圾都发了 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 衢州现场胶片文件过大采集到按需接口报错问题修复测试验证 | POD | 贾苗 |  | 100 | 100
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 按需修复BUG验证，配合自助的需求功能点测试 | POD | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 第5周 | 技术支持 | 余礼载现场影像C-GET采集被拒绝问题 | IMCIS-1 | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 自助打印两个需求功能测试。 | 自助打印 | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
10月 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 第5周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复，前后端整合，部署 | Others | 贾苗 | 计划 | 100 | 100
10月 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 第4周 | 测试开发 | 不用uwisg部署flask到ngixe，验证该方法不可取，没有uwisg需要手动启动flask服务。 | Others | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
09月 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 第4周 | 需求确认 | 1235452584 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 54254
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试开发 | 收款方sddlfj/sdjlf;sjf;lsdff sk 发给你讽德诵功减肥了sjf合适的话福克斯大家好付款了圣诞节 | IMCIS-1 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费水电费水电费水电费
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 第4周 | 测试预研 | 水电费幸福就开始交电话费开会电费卡好看的哦的减肥了空间阿夫林静安寺砥砺奋进熟练度空间分离式的打飞机垃圾发电量记录卡时代峻峰垃圾都发了 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 100 | 100 | 水电费
11月 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 第3周 | 功能测试 | eWordIMCIS v2.0.0.0_1644版本历史BUG回归 | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 第2周 | 功能测试 | 自助打印V1.1.0.26版本测试 | 自助打印 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 第2周 | 测试预研 | 测试考核评分 | Others | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 第2周 | 需求确认 | 需求确认169，170 | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 第2周 | 技术支持 | 衢州市人民医院胶片打印插件部署出错，按需实际未更新导致 | IMCIS-2 | 鲁潜元 | 临时 | 100 | 100
11月 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 第2周 | 功能测试 | eWordIMCIS-II v1.1.7.4_0001版本需求测试发布 | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 第2周 | 功能测试 | V1.1.4.24_$372版本测试发布 | POD | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 第2周 | 功能测试 | 集成平台添加报告拼接字段病区：PointOfCare | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 第2周 | 需求确认 | 需求168确定 | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 第2周 | 需求确认 | 需求167确认，报告拼接添加数据源：PointOfCare | IMCIS-2 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 第2周 | 需求确认 | 自助打印需求确认编号166 | 自助打印 | 鲁潜元 |  | 100 | 100
11月 | 2019/11/11 | 2019-11-11 | 第3周 | 测试开发 | 修复了周报系统路径未绝对路径导致部署到其他地址下载报错的问题 | Others | 贾苗 |  | 100 | 100
11月 | 2019/11/08 | 2019-11-11 | 第2周 | 功能测试 | PODV1.1.4.24（新增需求）测试 | POD | 贾苗 | 临时 | 100 | 100
11月 | 2019/11/08 | 2019-11-08 | 第2周 | 测试预研 | Django学习了解，环境搭建 | Others | 贾苗 |  | 100 | 100
11月 | 2019/11/06 | 2019-11-06 | 第2周 | 测试预研 | 测试考核评分 | Others | 贾苗 |  | 100 | 100
11月 | 2019/11/05 | 2019-11-04 | 第2周 | 技术支持 | 夏海涛现场自助打印胶片打印出错（配置问题） | 自助打印 | 贾苗 | 计划 | 100 | 100

## 下周计划
下周计划
月份 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 周次 | 任务类型 | 任务内容 | 相关项目 | 责任人 | 计划完成（%） | 备注说明
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 技术支持 | 根据现场反馈进行支持 | IMCIS-2 | 徐雪燕 | 100%
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 测试开发 | 数据字典页面、分页、搜索功能开发完成 | WeeklyReport | 徐雪燕 | 100%
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 功能测试 | 禅道bug回归 | IMCIS-2 | 徐雪燕 | 100%
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 测试开发 | 周报系统增加统计下载接口 | WeeklyReport | 贾苗 | 100%
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 技术支持 | 绍兴现场自助遗留问题跟踪 | SelfPrint | 贾苗 | 100%
9月 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 第4周 | 技术支持 | 张虎现场部署安装 | IMCIS-2 | 鲁潜元 | 100%
09月 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 第5周 | 技术支持 | 林鑫涛处 1.由http更改为ftp上传的系类问题；媒介UID错误导致dir文件未上传成功，ftp插件数据库数据错误等 2.贵港市1.0升级到2.0相关部署问题；mysql视图错误以及sql重复采集问题，上传是否收费字段值为空等 | IMCIS-1 | 鲁潜元 | 临时
09月 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 第5周 | 技术支持 | 夏海涛处： 1.上传时是否收费字段未更新 2.远程会诊插件组相关部署；oracle的字段值未对应 | IMCIS-2 | 鲁潜元 | 计划 | 等待修改数据库视图字段名
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 技术支持 | 衢州胶片采集问题：胶片转按需 检查重采，会导致胶片重新采集，文件形式改成文件夹形式 | IMCIS-2 | 鲁潜元
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 运维平台BUG回归以及与集成平台对接测试 | 运维平台 | 鲁潜元
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复： 1.统计界面没有传计划开始时间。 2.任务性质增加默认值 需求完成: 1.增加预设条件功能。 | Others | 贾苗 | 计划
10月 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 第5周 | 功能测试 | RIS 修复BUG第三轮回归测试 | RIS V1.0 | 贾苗
11月 | 2019-11-04 | 2019-10-31 | 第2周 | 测试开发 | flask项目用windows服务方式部署研究 | AutoTestPlat | 张烨平 |  | 可以安装，但是启动服务时失败，需要再花点时间找原因
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复： 1.统计界面没有传计划开始时间。 2.任务性质增加默认值 需求完成: 1.增加预设条件功能。 | Others | 贾苗 | 计划
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 技术支持 | 衢州胶片采集问题：胶片转按需 检查重采，会导致胶片重新采集，文件形式改成文件夹形式 | IMCIS-2 | 鲁潜元
10月 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 第5周 | 功能测试 | 运维平台BUG回归以及与集成平台对接测试 | 运维平台 | 鲁潜元
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复： 1.统计界面没有传计划开始时间。 2.任务性质增加默认值 需求完成: 1.增加预设条件功能。 | Others | 贾苗 | 计划
10月 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 第5周 | 功能测试 | RIS 修复BUG第三轮回归测试 | RIS V1.0 | 贾苗
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复： 1.统计界面没有传计划开始时间。 2.任务性质增加默认值 需求完成: 1.增加预设条件功能。 | Others | 贾苗 | 计划
10月 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 第5周 | 功能测试 | RIS 修复BUG第三轮回归测试 | RIS V1.0 | 贾苗
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 第4周 | 非功能测试 | 爱仕达哈伦裤达拉斯阿萨德科技阿萨号地块街坊邻居的方法恢复卡的话费卡回复客户端上咖啡农村来得及伐啦活动费的疯狂拉登录返回就看见 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 招待费那咖啡了空间里打开减肥多了几分拉开更健康老大哥风格
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 发送到东方故事双方各回双方各是否格式发个 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 测试环境 | 三个傻瓜东方故事电饭锅和 | POD | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 发个是否格式发个东方故事发给他任何 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 双方各还剩个恢复供货商 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 色素放散阀反射光栅三个和尚风格和如图看哈地方可厉害 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 第5周 | 需求确认 | 发东方故事刚开会时刻收工时费鬼斧神工 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 第4周 | 非功能测试 | 爱仕达哈伦裤达拉斯阿萨德科技阿萨号地块街坊邻居的方法恢复卡的话费卡回复客户端上咖啡农村来得及伐啦活动费的疯狂拉登录返回就看见 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 招待费那咖啡了空间里打开减肥多了几分拉开更健康老大哥风格
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 发送到东方故事双方各回双方各是否格式发个 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 测试环境 | 三个傻瓜东方故事电饭锅和 | POD | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 发个是否格式发个东方故事发给他任何 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 双方各还剩个恢复供货商 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 色素放散阀反射光栅三个和尚风格和如图看哈地方可厉害 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 第5周 | 需求确认 | 发东方故事刚开会时刻收工时费鬼斧神工 | IMCIS-1 | jiamiao
11月 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 第1周 | 测试开发 | 周报系统BUG修复： 1.统计界面没有传计划开始时间。 2.任务性质增加默认值 需求完成: 1.增加预设条件功能。 | Others | 贾苗 | 计划
10月 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 第5周 | 功能测试 | RIS 修复BUG第三轮回归测试 | RIS V1.0 | 贾苗
09月 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 第4周 | 非功能测试 | 爱仕达哈伦裤达拉斯阿萨德科技阿萨号地块街坊邻居的方法恢复卡的话费卡回复客户端上咖啡农村来得及伐啦活动费的疯狂拉登录返回就看见 | IMCIS-2 | jiamiao |  | 招待费那咖啡了空间里打开减肥多了几分拉开更健康老大哥风格
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 发送到东方故事双方各回双方各是否格式发个 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 测试环境 | 三个傻瓜东方故事电饭锅和 | POD | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 发个是否格式发个东方故事发给他任何 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 |  | 第5周 | 需求确认 | 双方各还剩个恢复供货商 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 第5周 | 需求确认 | 色素放散阀反射光栅三个和尚风格和如图看哈地方可厉害 | IMCIS-1 | jiamiao
09月 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 第5周 | 需求确认 | 发东方故事刚开会时刻收工时费鬼斧神工 | IMCIS-1 | jiamiao

## Sheet2
月份 | 周次 | 任务类型 | 相关项目 | 责任人 | 任务性质
1月 | 第1周 | 需求确认 | IMCIS-1 | 张烨平 | 计划
2月 | 第2周 | 测试预研 | IMCIS-2 | 鲁潜元 | 临时
3月 | 第3周 | 测试准备 | WorkList | 贾苗
4月 | 第4周 | 功能测试 | RIS | 徐雪燕
5月 |  | 接口测试 | Archive
6月 |  | 性能测试 | POD
7月 |  | 兼容性测试 | SelfPrint
8月 |  | UI&UX测试 | Token
9月 |  | 文档编写 | EOMS
10月 |  | 产品演示 | Viewer
11月 |  | 产品培训 | AutoTestPlat
12月 |  | 技术支持 | WeeklyReport
测试开发